## 进度表
深圳八零联合装备有限公司 Bond软件开发进度表
修改记录
日期 | 版本 | 更新记录 |  |  |  | 修订
2024-11-14 | 1.0.1 | 1.初始版本 |  |  |  | 陈泸华
2024-11-22 | 1.0.2 | 1.更新用户管理模块进度，轴设定页面进度
2024-12-06 | 1.0.3 | 1.更新进度，主要在PLC轴设定和IO页面 2.增加任务-首页RUN,STOP主按钮轴、最大值最小值页面
2024-12-13 | 1.0.4 | 1.更新进度，PLC轴设定完成，警告页面完成，最大最小值页面50%
主程序 | 功能模块 | 子模块/功能 | 功能说明 | 日期 | 状态 | 备注
Bond | MC通讯模块 | Socket基础通讯功能 |  |  | 完成
|  | 读写Int数据 |  |  | 完成
|  | 读写Bool数据 |  |  | 完成
|  | 批量读写数据块 |  |  | 完成
|  | 区块数据监控 |  |  | 完成
|  | 测试工具 |  |  | 完成
|  | SDK、文档和Demo |  |  | 完成
| EQ与EFEM通讯模块 | 通讯协议设计，文档输出 |  |  | 85%
|  | Socket基础通讯功能 |  |  | 完成
|  | 获取机器ID |  |  | 完成
|  | 获取程序版本 |  |  | 完成
|  | 获取机器状态 |  |  | 完成
|  | 获取安全门状态 |  |  | 完成
|  | 获取当前告警信息 |  |  | 完成
|  | 获取当前机器制程 |  |  | 完成
|  | 获取数据 | 如温度、压力、真空等 |  | 完成
|  | 获取配方列表 |  |  | 完成
|  | 上料就绪 |  |  | 完成
|  | 上料完成 |  |  | 完成
|  | 下料完成 |  |  | 完成
|  | 上报告警信息 | 当机器发生告警信息时，上报告警信息 |  | 完成
|  | 上报解除告警 | 当告警解除时，上报解除告警信息 |  | 完成
|  | 上报机器状态 | 当机器状态发生改变时，上报机器最新状态 |  | 完成
|  | 上报安全门状态 | 当安全门状态发生改变时，上报安全门状态 |  | 完成
|  | 上报数据 | 当传感器（温度、压力等）数据有变化时，上 |  | 完成
|  | 上报机器制程 | 当机器处理制程改变时，上报制程消息报最新的数据 |  | 完成
|  | 上报事件 | 机器主动上报事件（包括请求上料、请求下料以及未来可能需要增加的其它事件） |  | 完成
|  | SDK、文档和Demo |  |  | 完成
|  | 仿真程序 |  |  | 完成
| 主体程序 | 主体框架 |  |  | 30%
|  | 日志 | 日志保存文件、界面显示、按等级筛选以及正则表达式 |  | 完成
|  | 警告信息 | 警告信息列表显示、保存。 |  | 完成
|  | 操作员 | 操作员添加、删除、权限管理、登录、注销以及操作记录 |  | 80%
|  | 机器状态 | 机器状态展示(IDLE、RUN、DOWN、MAINTENANCE)
|  | 门状态 | 门状态展示
|  | 曲线图 | 温度压力等数据以曲线图展示
|  | 历史数据 | 历史数据保存、查询和展示
|  | 轴设定页面 | 读取和写入轴参数，示校。 |  | 完成
|  | IO状态页面 | 读取IO状态，获取和输出IO信号。 |  | 完成
首页RUN,STOP主按钮
|  | 轴最大值最小值页面 |  |  | 50%
|  | 配方页面 | 配方获取、增删改操作。
|  | 嵌入LUA脚本 | 用脚本功能实现软件标准化、可扩展性。

## Sheet1
| 控件 | 按钮 | 文本
位置和尺寸
Lua |  |  | 背景色(5)
边框颜色(5)
状态
|  | Label | 位置和尺寸
背景色(5)
边框颜色(5)
文本大小
是否粗体
|  | 线 | 类型()
线宽
位置和长度
颜色